Проект

Приложение

к распоряжению Правительства Российской Федерации

от ____2014 г. № ____

П Л А Н

мероприятий поэтапного введения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

"Готов к труду и обороне" (ГТО) на период 2014-2017 годов

| Мероприятия | Вид документа | Исполнители | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационно-экспериментальный этап введения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций в отдельных субъектах Российской Федерации (май 2014 года – декабрь 2015 года) |
| Разработка и внесение в установленном порядке проекта Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» по определению понятия «Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" (ГТО)» и полномочий законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и органов местного самоуправления | федеральный закон | Минспорт России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | до 1 мая 2015 г. |
| Разработка и внесение в установленном порядке проекта Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», направленного на регулирование деятельности физкультурно-спортивных клубов, создаваемых в форме некоммерческих организаций, в целях массового привлечения граждан к занятиям физической культурой и спортом по месту жительства, работы, а также объединений этих клубов | федеральный закон | Минспорт России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | до 1 декабря 2014 г. |
| Разработка и представление в установленном порядке проектов нормативных правовых актов, регулирующих использование средств, предусмотренных в федеральном бюджете на 2014 год в виде субсидий для автономной некоммерческой организации «Организационный комитет XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи (далее Оргкомитет «Сочи 2014») на проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, в целях развития массового спорта, включая поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – ВФСК ГТО) | нормативные правовые акты | Минспорт России, Минэкономразвития России, Минфин России | до 5 июня 2014 г. |
| Проведение мониторинга внедрения ВФСК ГТО | аналитический доклад Президенту Российской Федерации о состоянии физической подготовленности населения | Минспорт России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | до 30 апреля 2015 г., далее - ежегодно |
| Разработка и утверждение государственных требований к уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов и требований ВФСК ГТО | приказ | Минспорт России, Минобрнауки России, Минздрав России | до 1 июля 2014 г. |
| Утверждение списка субъектов Российской Федерации, осуществляющих организационно-экспериментальную апробацию введения ВФСК ГТО | приказ | Минспорт России | до 20 июня 2014 г. |
| Определение органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ответственных за поэтапное введение ВФСК ГТО | нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации | Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации | до 1 августа 2014 г. |
| Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации по участию в организационно-экспериментальном этапе введения ВФСК ГТО | соглашение | Минспорт России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | до 1 августа 2014 г. |
| Разработка и согласование региональных планов мероприятий поэтапного введения ВФСК ГТО | региональные планы | Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, общественные организации субъектов Российской Федерации | до 1 августа 2014 г. |
| Разработка и включение в перечень требований освоения основной образовательной программы Федерального государственного образовательного стандарта мероприятий, направленных на организацию образовательной деятельности по подготовке и выполнению нормативов и требований ВФСК ГТО | приказ | Минобрнауки России, Минспорт России, | до 1 сентября 2014 г. |
| Подготовка в установленном порядке предложений об утверждении знака отличия Российской Федерации для лиц, выполняющих нормативы ВФСК ГТО разных возрастных группах | доклад Президенту Российской Федерации | Минспорт России, | до 1 сентября 2014 г. |
| Разработка, утверждение и реализация программ обучения кадров, в том числе дистанционного обучения, проведение курсов повышения квалификации учителей физической культуры, работников образовательных организаций, медицинских учреждений и организаторов физкультурно-спортивной работы (в том числе волонтеров) для работы с населением по введению ВФСК ГТО | программы | Минспорт России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, федеральные государственные образовательные организации, находящихся в ведении Минспорта России | до 1 ноября 2014 г., весь период |
| Представление в установленном порядке предложений о внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 марта 2013 года № 402-р), связанных с введением в действие ВФСК ГТО | распоряжение Правительства Российской Федерации | Минспорт России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | до 1 ноября 2014 г. |
| Разработка методических рекомендаций по поддержке деятельности работников физической культуры, образования, студентов высших учебных заведений и волонтеров, связанной с поэтапным введением ВФСК ГТО в субъектах Российской Федерации | методические рекомендации | Минспорт России, Минобрнауки России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | до 15 ноября 2014 г. |
| Создание концепции и тестовой версии электронной базы данных ВФСК ГТО с интернет-порталом и моделью его взаимосвязи с интернет-порталом «Спорт для всех» | научно-исследовательская работа | Минспорт России, Минкомсвязь России | до 25 ноября |
| 16. Создание и сопровождение электронной базы данных ВФСК ГТО с интернет-порталом, взаимосвязанным с интернет-порталом «Спорт для всех» | электронная база данных, интернет-портал | Минспорт России | до 25 декабря 2014 г., весь период |
| Реализация проекта по созданию и оборудованию малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в субъектах Российской Федерации | межведомственный план | Минспорт России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Некоммерческая организация «Ассоциация спортивного инжиниринга» | до 1 декабря 2014 г., весь период |
| Разработка и утверждение образца и описание знаков отличия ВФСК ГТО, изготовление знаков отличия ВФСК ГТО | приказ | Минспорт России | до 1 декабря 2014 г., весь период |
| Разработка и утверждение мер поощрения обучающихся образовательных организаций, включая возможность установления повышенной стипендии студентам, выполнившим нормативы и требования золотого знака отличия ВФСК ГТО | приказ | Минобрнауки России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | до 1 декабря 2014 г. |
| Включение в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации, физкультурные и спортивные мероприятия, предусматривающие выполнение видов испытаний (тестов), нормативов и требований (включая выполнение спортивных разрядов) ВФСК ГТО, в том числе совместные с международным движением «Спорт для всех» | приказ | Минспорт России, Минобрнауки России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, заинтересованные общероссийские общественные организации | до 25 декабря 2014 г., весь период |
| Разработка, утверждение и реализация формы федерального статистического наблюдения за реализацией ВФСК ГТО, а также учет граждан, выполнивших его нормативы | приказ | Росстат, Минспорт России | до 25 декабря 2014 г., весь период |
| Проведение мероприятий по физическому воспитанию граждан, проходящих подготовку по военно-учетным специальностям в образовательных учреждениях ДОСААФ России, подлежащих призыву в Вооруженные силы Российской Федерации, с принятием норм ВФСК ГТО | план | Минобороны России, общественно-государственная организация ДОСААФ России | до 25 декабря 2014 г., весь период |
| Разработка плана мероприятий, направленных на организацию массовых пропагандистских акций ВФСК ГТО, в том числе мероприятий, проводимых в рамках международного движения «Спорт для всех» | план | Минспорт России, Минкомсвязь России, Минобрнауки России, Минзрав России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, заинтересованные общероссийские общественные организации | до 25 декабря 2014 г., весь период |
| Внесение изменений в Порядок приема граждан на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры для учета и реализации сведений об индивидуальных достижениях по физической культуре и спорту, утвержденного приказом от 9 января 2014 г. №3 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалиста, программ магистратуры на 2014/15 учебный год», связанных с наличием знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | приказ | Минобрнауки России | до 25 декабря 2014 г. |
| Утверждение порядков организации и проведения тестирования для: обучающихся образовательных организаций; лиц, занятых трудовой деятельностью; призывной молодежи; обучающихся образовательных организаций, относящихся к специальным медицинским группам; неработающего населения и пенсионеров | нормативные правовые акты | Минспорт России, Минобрнауки Росии, Минтруд России, Минздрав России, Минобороны России, заинтересованные общероссийские общественные организации | до 1 сентября 2014 г. до 1 октября 2015 г. до 1 сентября 2016 г. до 1 ноября 2016 г. |
| Разработка методических пособий: по подготовке граждан к выполнению нормативов и требований ВФСК ГТО для физкультурно-спортивных работников, организаторов тестовых мероприятий и медицинских работников; по подготовке призывной молодежи; по самостоятельной подготовке граждан к выполнению нормативов и требований ВФСК ГТО | методические пособия | Минспорт России, Минобрнауки России, Минздрав России, Минобороны России | до 1 декабря 2014 г. до 1 декабря 2015 г. |
| Разработка методических рекомендаций по созданию центров тестирования ВФСК ГТО и их материально-техническому оснащению | методические рекомендации | Минспорт России, Минобрнауки России, заинтересованные общероссийские общественные организации | до 1 августа 2015 г. |
| Проведение научно-практических конференций по обобщению и распространению лучшего опыта введения ВФСК ГТО в субъектах Российской Федерации, в том числе посвященных 85-летию Комплекса ГТО | план проведения научно-практических конференций | Минспорт России, Минобрнауки России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2014 г., весь период |
| Разработка и утверждение мер по стимулированию лиц, осуществляющих трудовую деятельность, к выполнению нормативов и требований ВФСК ГТО | комплекс мер | Минспорт России, Минобрнауки России, Федерация независимых профсоюзов России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | до 1 февраля 2015 г. |
| Утверждение порядка награждения граждан знаками отличия ВФСК ГТО | приказ | Минспорт России | до 27 февраля 2015 г. |
| Утверждение перечня видов испытаний (тестов), входящих в ВФСК ГТО, и порядка оценки выполнения нормативов лицами, отнесенными по состоянию здоровья к подготовительной или специальной медицинским группам | приказ | Минздрав России, Минспорт России | до 1 сентября 2015 г. |
| Включение мероприятий ВФСК ГТО в перечень мероприятий, проводимых общероссийскими общественными организациями в рамках международного движения «Спорт для всех» | перечень мероприятий | Минспорт России, заинтересованные общероссийские общественные организации | до 1 сентября 2015 г. |
| Разработка видов многоборий ВФСК ГТО и таблиц оценки результатов в многоборьях ВФСК ГТО | научно-исследовательская работа | Минспорт России | до 20 ноября 2015 г |
| Проведение зимних и летних Всероссийских Фестивалей Комплекса ГТО среди обучающихся в образовательных организациях совместно с мероприятиями, проводимыми в рамках международного движения «Спорт для всех» | положение | Минспорт России, Минобрнауки России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, заинтересованные общероссийские общественные организации | с 2015 г., весь период |

| Этап введения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся всех образовательных организаций страны и взрослого населения в отдельных субъектах Российской Федерации (январь – декабрь 2016 года) |
| --- |
| Внесение в перечень национальных номинаций в области физической культуры и спорта, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 493, номинации организациям за успехи по введению ВФСК ГТО | распоряжение Правительства Российской Федерации | Минспорт России | до 30 января 2016 г., весь период |
| Утверждение видов многоборий ВФСК ГТО и порядка присвоения спортивных разрядов | приказ | Минспорт России | до 30 января 2016 г. |
| Разработка и утверждение совместного плана по развитию национальной системы физкультурно-спортивного воспитания населения, включая поддержку социально-ориентированных негосударственных организаций, проводящих физкультурно-спортивную работу с населением | совместный план | Минспорт России, Общероссийское общественное движение «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» | до 1 февраля 2016 г. |
| Этап повсеместного введения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди всех категорий и групп населения Российской Федерации (январь – декабрь 2017 года) |
| Разработка и проведение Всероссийских конкурсов на лучшую организацию работы по введению ВФСК ГТО среди: субъектов Российской Федерации, образовательных организаций, трудовых коллективов и общественных организаций | приказ | Минспорт России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | до 1 февраля 2017 г., весь период |
| Проведение зимних и летних Всероссийских Фестивалей Комплекса ГТО среди взрослого населения совместно с мероприятиями, проводимыми в рамках международного движения «Спорт для всех» | приказ | Минспорт России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, заинтересованные общероссийские общественные организации | март 2017 г., весь период |
| Включение ряда показателей реализации ВФСК ГТО в целевые показатели для оценки социально-экономического развития субъектов Российской Федерации | постановление Правительства Российской Федерации | Минспорт России, Минрегион России | до 1 марта 2016 г. |