| СОГЛАСОВАНО (куратор) ___________________________________________ ___________ _________ _____________________ (должность) (подпись) (ФИО) М.П. «___» ___________ 20 ___ г. дата |  | УТВЕРЖДАЮ (Представитель заказчика) начальник управления образования администрации Шебекинкого района ___________ _________ Шаповалова Г.А. (должность) (подпись) (ФИО) М.П. «___» ___________ 20 ___ г. дата |
| --- | --- | --- |
| План управления проектом Создание отряда юных барабанщиц как фактор формирования патриотического сознания школьников чувства верности своему Отечеству (полное наименование проекта) Идентификационный номер ___№ 2_____ |
| ПОДГОТОВИЛ заместитель директора по ВР___________ Пашкова А.В. (должность) (подпись) (ФИО) «_01__» ___апреля_ 2011 г. |  | ПОДГОТОВИЛ (руководитель проекта) Директор МОУ СОШ № 3 ____________ ___________ Шатохина В.М. (должность) (подпись) (ФИО) М.П. «_05__» _апреля__ 2011 г. |

# Общие сведения о документе

| Назначение документа: | регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта |
| --- | --- |
| Количество экземпляров и место хранения: | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся, соответственно, у руководителя проекта, куратора проекта, представителя заказчика |
| Содержание | Ведомость изменений Основные блоки работ проекта Перечень контрольных событий проекта Риски проекта Бюджет проекта Группа управления проектом Группа сопровождения проекта Рабочая группа проекта Способы коммуникации и взаимодействия в проекте |
| Основание для составления документа: | Положение об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области № 202-пп от 31 мая 2010 года |
| Номер версии: |  |

# Ведомость изменений

| Номер версии | Дата | Изменения относительно предыдущей версии | Автор(ы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 01.04.2011 | стартовая версия, предыдущей версии нет | Заместитель директора по воспитательной работе Пашкова А.В. |
|  |  | [краткая информация об изменениях] |  |

# Основные блоки работы проекта

| Код задачи | Название задачи | Длительность, дни | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и утверждение концепции проекта | 1 месяц | 01.04.2011г | 01.05.2011г. |
| 2 | Подготовительный (подбор участниц и формирование отряда, оснащение отряда необходимым инвентарем, определение руководителей отряда, составление расписания занятий) | 1 месяц | 01.09.2011г | 01.10.2011г |
| 3 | Практический (организация занятий патриотической и эстетической направленности, участие в мероприятиях патриотической направленности, строевая подготовка) | 2 учебных года 2011-2012 год 2012-2013 год | 01.10.2011г | 01.07.2013г. |
| 4 | Контрольно-оценочный (анализ деятельности и оценка реализации проекта) | 2 месяца | 01.07.2013г. | 01.09.2013г. |

# Перечень контрольных событий проекта

| № п/п | Контрольное событие | Дата | Результат (подтверждающий документ) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отбор девочек в отряд юных барабанщиц из учащихся 8-10 кл. | 20.03.11г. | Состав отряда |  |
| 2 | Приобретение барабанов | 01.04.11г. |  |  |
| 3 | Изготовление барабанных палочек | 15.04.11г. |  |  |
| 4 | Формирование отряда юных барабанщиц | 01.04.11г. | Приказ по школе |  |
| 5 | Закрепление руководителей для подготовки отряда к параду юнармейцев | 05.04.11г. | Приказ по школе |  |
| 6 | Обучение отряда строевому шагу, носить правильно барабаны, выбивать барабанную дробь | 10.04.11г. |  |  |
| 7 | Пошив специальной формы | 01.05.11г. | Костюмы барабанщиц |  |
| 8 | Изготовление шапок для барабанщиц | 01.05.11г. | Костюмы барабанщиц |  |
| 9 | Приобретение обуви для барабанщиц | 01.05.11г. | Костюмы барабанщиц |  |
| 10 | Подготовка отряда к параду Победы | 05.05.11г. |  |  |
| 11 | Показательное выступление отряда на параде юнармейцев | 09.05.11г. |  |  |
| 12 | Привлечение руководителем кадетского отряда военного в отставке | 01.09.11г. | Приказ, штатное расписание |  |
| 13 | Закрепление учебного кабинета | 01.09.11г. | Приказ, расписание занятий |  |
| 14 | Родительское собрание кадетского отряда | 10.09.11г. | Протокол родительского собрания |  |
| 15 | Создание кадетского отряда и торжественное посвящение (вступление) в него | 15.09.11г. | Сценарий, статья в газету «Красное знамя" |  |

# Риски проекта

| № п/п | Риск (возможное событие с отрицательными последствиями для проекта) | Ожидаемые последствия наступления риска | Мероприятия по предупреждению наступления риска | Действия в случае наступления риска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отсутствие средств | 1.Выполнение проекта не в полном объеме 2. Сдвиг сроков окончания проекта | 1. Поддержка со стороны родителей 2. Поиск внебюджетных источников финансирования | Привлечение в проект внебюджетных источников |
| 2 | Отсутствие руководителя кадетского класса из военнослужащих | 1. Сдвиг сроков окончания проекта | 1. Поиск руководителя из военнослужащих 2. Введение единицы воспитателя кадетского класса в штатное расписание 3. Обеспечение работника педагогической нагрузкой | 1. Привлечение сотрудника из военных общественных организаций 2. Выделение в школе помещений под размещение военно-морского клуба «Альбатрос» 3. Обеспечение работника дополнительной нагрузкой преподавателя-организатора ОБЖ |

# Бюджет проекта

| Код задачи | Название задачи | Сумма, тыс. руб. | Бюджетные источники финансирования | Итого: | Внебюджетные источники финансирования | Итого: /тыс. руб/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Муниципальный бюджет |  | Собственные средства | Заемные средства |  |
| 1 | Приобретение бумаги, ткани, ленты, кисточек, клея для изготовления шапок для барабанщиц (13 шт.) | 2,0 | - | - | - | - | 2,0 | - | 2,0 |
| 2 | Приобретение костюмов барабанщиц (юбки, пиджаки – по 13 шт.) | 30,0 | - | - | 30,0 | 30,0 | - | - | - |
| 3 | Приобретение лент для барабанов | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | - | 0,5 |
| 4 | Изготовление барабанных палочек | 5,0 | - | - | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 5 | Приобретение обуви для барабанщиц | 12,0 | - | - | - | - | - | 12,0 | 12,0 |
| 6 | Поощрительный приз для отряда, | 0,25 | - | - | - | - | 0,25 | - | 0,25 |
| 7 | Проведение церемонии посвящения в отряд | 0,25 | - | - | - | - | 0,25 |  | 0,25 |
| Итого: | 50,0 |  |  | 30,0 | 30,0 | 3,0 | 17,0 | 20,0 |

# Рабочая группа  проекта

| Номер п/п | ФИО | Основное место работы, должность | Роль в проекте | Компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шатохина Валентина Михайловна | Директор школы | Руководитель проекта |  |
| 2 | Пашкова Анна Владимировна | Зам. директора по воспитательной работе | Администратор проекта |  |
| 3 | Махонин Валерий Иванович | Учитель музыки | Исполнитель проекта |  |
| 4 |  | Преподаватель –организатор ОБЖ | Исполнитель проекта |  |
| 5 |  | Воспитатель кадетского отряда | Исполнитель проекта |  |
| 6 | Проскурина Наталья Михайловна | Руководитель хореографического кружка | Исполнитель проекта |  |
| 7 |  | Классные руководители 8-10 классов | Исполнители проекта |  |

# Способы коммуникации и взаимодействия в проекте

Частота и порядок проведения совещаний группы управления проектом

Кто проводит: Место (способ) проведения: Время проведения и периодичность: Способ рассылки протокола:

Частота и порядок проведения совещаний рабочей группы руководителем проекта

Кто проводит: Место (способ) проведения: Время проведения и периодичность: Способ рассылки протокола:

Инструменты проектного планирования и управления:

[ ] MS Office [ ] MS Project [ ]MS Outlook [ ] Другое (указать):

Способы коммуникации между участниками проекта в рабочем порядке:

[ ] Телефон [ ]Факс [ ] Мобильная связь [ ] Электронная почта [ ] Skype [ ] ICQ [ ] Другое (указать):