| СОГЛАСОВАНО (куратор) ___________________________________________ ___________ _________ _____________________ (должность) (подпись) (ФИО) М.П. «___» ___________ 20 ___ г. дата |  | УТВЕРЖДАЮ (Представитель заказчика) начальник управления образования администрации Шебекинкого района ______________ Шаповалова Г.А. (подпись) (ФИО) М.П. «___» ___________ 20 ___ г. дата |
| --- | --- | --- |
| План управления проектом Создание Центра педагогической поддержки семьи в воспитании детей школьного возраста (полное наименование проекта) Идентификационный номер ___№ 1_______ |
| ПОДГОТОВИЛ Заместитель директора по УВР Сумарокова Г.Н. ____________ ___________ __________________ (должность) (подпись) (ФИО) «15» _марта__ 2011г. |  | ПОДГОТОВИЛ (руководитель проекта) Директор МОУ СОШ № 3 ____________ ___________ Шатохина В.М. (должность) (подпись) (ФИО) М.П. « 25 » __марта___ 2011 г. |

# Общие сведения о документе

| Назначение документа: | регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта |
| --- | --- |
| Количество экземпляров и место хранения: | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся, соответственно, у руководителя проекта, куратора проекта, представителя заказчика |
| Содержание | Ведомость изменений Основные блоки работ проекта Перечень контрольных событий проекта Риски проекта Бюджет проекта Группа управления проектом Группа сопровождения проекта Рабочая группа проекта Способы коммуникации и взаимодействия в проекте |
| Основание для составления документа: | Положение об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области № 202-пп от 31 мая 2010 года |
| Номер версии: |  |

# Ведомость изменений

| Номер версии | Дата | Изменения относительно предыдущей версии | Автор(ы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 15.03.11г. | стартовая версия, предыдущей версии нет | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Сумарокова Г.Н. |
|  |  | [краткая информация об изменениях] |  |

# Основные блоки работы проекта

| Код задачи | Название задачи | Длительность, дни | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и утверждение концепции проекта | 3 месяца | 01.03.2011 г. | 01.05.2011 г. |
| 2 | Подготовительный (подготовка и оформление нормативно-правовой базы, подбор сотрудников, утверждение состава Центра) | 5 месяцев | 01.06.2011г. | 01.10.2011г. |
| 3 | Диагностический (изучение запросов родителей, анкетирование, тестирование учащихся с целью изучения семейных отношений, посещение семей и т.д.) | Учебный 2011-2012 годы | 01.05.2011 г. | 01.10.2012 г. |
|  |  | Учебный 2012 – 2013 годы | 01.09.2012 г. | 01.07.2013 г. |
|  |  | Учебный 2013 – 2014 годы | 01.09.2013 г. | 01.07.2014 г. |
| 3 | Оценка эффективности реализации проекта | 4 месяца | 01.04.2014 г. | 01.07.2014 г. |

# Перечень контрольных событий проекта

| № п/п | Контрольное событие | Дата | Результат (подтверждающий документ) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и разработка проекта | до 15.03.11г. | Концепция реализации проекта |  |
| 2. | Утверждение плана управления проектом | 25.03.11г. | План управления проектом |  |
| 3. | Выступление на общешкольном родительском собрании с презентацией проекта | 13.05.11г. | Протокол общешкольного родительского собрания |  |
| 4. | Проведение диагностики родителей на удовлетворенность школой | 13.05.11г. | Результаты анкетирования |  |
| 5. | Подготовка плана воспитательной работы школы с разделом «Работа с родителями», в котором указан перечень мероприятий в рамках работы Центра | 01.07.11г. | План воспитательной работы на 2011-2012 уч. год |  |
| 6. | Создание рабочей группы | 01.09.11г. | Приказ об утверждении состава группы и положения |  |
| 7. | Разработка нормативно-правовых документов с целью создания Центра | 01.10.11г. | Нормативно-правовая база (положение, Программа, приказ, план работы, циклограмма работы, штатное расписание) |  |
| 8. | Подбор состава работников Центра, распределение должностных обязанностей | 01.10.11г. | Приказ об утверждении состава |  |
| 9. | Проведение анкетирования для изучения запросов родителей | В течение реализации | Результаты анкетирования |  |
| 9. | Выделение кабинета под Центр | 10.11.11г. | кабинет |  |
| 10. | Оформление кабинета стендами, наглядностью | 01.01.12г. |  |  |
| 11. | Заседания Центра, планирование работы на четверть, рассмотрение общих и отдельных вопросов, совместные заседания с Управляющим советом | ежеквартально | Протоколы заседаний |  |

# Риски проекта

| № п/п | Риск (возможное событие с отрицательными последствиями для проекта) | Ожидаемые последствия наступления риска | Мероприятия по предупреждению наступления риска | Действия в случае наступления риска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отсутствие средств для оформления кабинета Центра | Временное размещение в приспособленном помещении | 1. Поддержка со стороны родителей 2. Поиск внебюджетных источников финансирования | Привлечение в проект внебюджетных источников |
| 2 | Низкая активность родителей | Сдвиг сроков окончания проекта | 1. Постоянное информирование родителей о ходе реализации проекта 2. Вовлечение родителей в различные мероприятия посредством их детей-учащихся школы 3. Изучение запросов родителей, проведение диагностики удовлетворенности школой 4. Планирование работы с учетом мнения родителей 5. Проведение лекториев для родителей | 1. Создание школьного пресс-центра по проблемам совместной работы школы и семьи 2. Использование разнообразных и нетрадиционных форм проведения совместных мероприятий школы с родителями 3. Создания в школе телефона доверия 4. Привлечение более узких специалистов других отраслей к решению возникающих проблем 5. Совместные заседания родительского комитета и Управляющего совета школы |

# Бюджет проекта

| Код задачи | Название задачи | Сумма, тыс. руб. | Бюджетные источники финансирования | Итого: | Внебюджетные источники финансирования | Итого: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Муниципальный бюджет |  | Собственные средства | Заемные средства |  |
| 1 | Приобретение спортивного оборудования (для различных видов игр в разное время года) и настольных игр в начальную школу | 75,0 | - | 25,0 | - | 25,0 | 10,0 | 40,0 | 50,0 |
| 2 | Благоустройство территории школьного стадиона (выравнивание, завоз чернозема, посадка травы) | 40,0 | - | - | 40,0 | 40,0 | - | - | - |
| 3 | Приобретение шлангов для полива стадиона, организации катка в зимнее время | 2,0 | - | - | - | - | 2,0 | - | 2,0 |
| 4 | Материальное стимулирование педагогов, участников инновационной деятельности | 70,0 | 35,0 | 35,0 | - | 70,0 | - | - | - |
| 5 | приобретение стендов | 5,0 | - | 5,0 | - | 5,0 | - | - | - |
|  | Приобретение фото- и видеооборудования | 20,0 | - | - | - | - | - | 20,0 | 20,0 |
| 6 | Выпуск школьной газеты | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | - | 0,5 |
| 7 | Приобретение грамот, подарков, сувениров | 10,0 | - | - | - | - | 10,0 | - | 10,0 |
| Итого: | 222,5 | 35,0 | 65,0 | 40,0 | 140,0 | 12,5 | 70,0 | 82,5 |

# Рабочая группа  проекта

| Номер п/п | ФИО | Основное место работы, должность | Роль в проекте | Компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шатохина Валентина Михайловна | Директор школы | Руководитель проекта |  |
| 2 | Сумарокова Галина Николаевна | Зам. директора по учебно-воспитательной работе | Администратор проекта |  |
| 3 | Пашкова Анна Владимировна | Зам. директора по воспитательной работе | Администратор проекта, исполнитель проекта |  |
| 4 | Никитченко Галина Михайловна | Руководитель МО учителей начальных классов | Исполнитель проекта, |  |
| 5 | Шаповалова Татьяна Викторовна | Библиотекарь школы | Исполнитель проекта |  |
| 6 | Сербина Наталья Анатольевна | Руководитель МО классных руководителей | Исполнитель проекта |  |
| 7 | Писаревская Мария Алексеевна | Социальный педагог школы | Исполнитель проекта |  |
| 8 | Желтобрюхова Татьяна Алексеевна | Психолог школы | Исполнитель проекта |  |
| 9 | Лимарова Людмила Михайловна | Фельдшер школы | Исполнитель проекта |  |
| 10 | Терехов Николай Николаевич | Учитель физической культуры | Исполнитель проекта |  |

# Способы коммуникации и взаимодействия в проекте

Частота и порядок проведения совещаний группы управления проектом

Кто проводит: Место (способ) проведения: Время проведения и периодичность: Способ рассылки протокола:

Частота и порядок проведения совещаний рабочей группы руководителем проекта

Кто проводит: Место (способ) проведения: Время проведения и периодичность: Способ рассылки протокола:

Инструменты проектного планирования и управления:

[ ] MS Office [ ] MS Project [ ]MS Outlook [ ] Другое (указать):

Способы коммуникации между участниками проекта в рабочем порядке:

[ ] Телефон [ ]Факс [ ] Мобильная связь [ ] Электронная почта [ ] Skype [ ] ICQ [ ] Другое (указать):