| СОГЛАСОВАНО (куратор) ___________________________________________ ___________ _________ _____________________ (должность) (подпись) (ФИО) М.П. «___» ___________ 20 ___ г. дата |  | УТВЕРЖДАЮ (Представитель заказчика) начальник управления образования администрации Шебекинкого района ___________ _________ Шаповалова Г.А. (должность) (подпись) (ФИО) М.П. «___» ___________ 20 ___ г. дата |
| --- | --- | --- |
| План управления проектом Создание школьного детского самоуправления как формы государственно-общественного управления в образовательном учреждении. (полное наименование проекта) Идентификационный номер ___№ 3_____ |  |  |
| ПОДГОТОВИЛ заместитель директора по УВР___________ Сумарокова Г.Н. (должность) (подпись) (ФИО) «_26__» ___марта_ 2011 г. |  | ПОДГОТОВИЛ (руководитель проекта) Директор МОУ СОШ № 3 ____________ ___________ Шатохина В.М. (должность) (подпись) (ФИО) М.П. «_30__» _марта__ 2011 г. |

# Общие сведения о документе

| - Назначение документа: | регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта |
| --- | --- |
| - Количество экземпляров и место хранения: | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся, соответственно, у руководителя проекта, куратора проекта, представителя заказчика |
| - Содержание | - Ведомость изменений - Основные блоки работ проекта - Перечень контрольных событий проекта - Риски проекта - Бюджет проекта - Группа управления проектом - Группа сопровождения проекта - Рабочая группа проекта - Способы коммуникации и взаимодействия в проекте |
| - Основание для составления документа: | Положение об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области № 202-пп от 31 мая 2010 года |
| - Номер версии: |  |

# Ведомость изменений

| Номер версии | Дата | Изменения относительно предыдущей версии | Автор(ы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 26.03.2011 | стартовая версия, предыдущей версии нет | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Сумарокова Г.Н. |
|  |  | [краткая информация об изменениях] |  |

# Основные блоки работы проекта

| Код задачи | Название задачи | Длительность, дни | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и утверждение концепции проекта | 5 месяцев | 01.04.2011г | 01.09.2011г. |
| 2 | Реализация концепции путем использования разнообразных инновационно-педагогических технологий в учебной и воспитательной деятельности школьников | Учебный 2011-2012 год | 01.09.2011г | 01.06.2012г |
| 3 | Оценка эффективности применения концепции | 2 месяца | 01.06.2012г | 01.08.2012г. |

# Перечень контрольных событий проекта

| № п/п | Контрольное событие | Дата | Результат (подтверждающий документ) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | разработка методологии и средств для формирования самосознания школьников в целях развития детского самоуправления | 01.09.11г. | Концепция реализации проекта |  |
| 2. | Организация проведения долгосрочных социально-экономических игр среди учащихся всех возрастных категорий | 01.11.11г. | Обучение школьников знаниями, навыками, умениями для создания органов детского самоуправления |  |
| 3. | формирование отделений детской организации, Кабинета министров. Анкетирование, выборы органов самоуправления. Коллективное планирование. | 01.11.11г. | структура школьного самоуправления |  |
| 4. | коллективно-творческая деятельность членов детской организации | 01.06.12г. | воспитательная системы, система школьного самоуправления |  |
| 5. | оценка вовлечения членов детской организации в различные виды деятельности. | 01.06.12г. | Результаты диагностической работы и мониторинга |  |
| 6. | анализ реализации деятельности проекта, подведение итогов | 01.08.12г. | Аналитическая справка о результатах работы |  |
| 7. | планирование работы на новый учебный год | 01.08.12г. | План учебно-воспитательной работы на год |  |

# Риски проекта

| № п/п | Риск (возможное событие с отрицательными последствиями для проекта) | Ожидаемые последствия наступления риска | Мероприятия по предупреждению наступления риска | Действия в случае наступления риска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отсутствие средств | 1.Выполнение проекта не в полном объеме 2. Сдвиг сроков окончания проекта | 1. Поддержка со стороны родителей 2. Поиск внебюджетных источников финансирования | Привлечение в проект внебюджетных источников |
| 2 | Низкая активность школьников | 1. Сдвиг сроков окончания проекта | 1. Проведение качественного обучения знаниям, умениям и навыкам по созданию детского самоуправления 2. Широкое информирование о проводимых мероприятиях с использованием средств наглядной агитации 3. Осуществление серьезной подготовительной работы 4. Использование социально-психологических тестов, методик, опросников | 1. Проведение дополнительной работы по увеличению мотивации и активности учащихся 2. Дополнительное обучение активов классов 3.Проведение дополнительного исследования запросов школьников |

# Бюджет проекта

| Код задачи | Название задачи | Сумма, тыс. руб. | Бюджетные источники финансирования |  |  | Итого: | Внебюджетные источники финансирования |  | Итого: /тыс. руб/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Муниципальный бюджет |  | Собственные средства | Заемные средства |  |
| 1 | Приобретение бумаги и краски для издания школьной газеты | 1,0 | - | - | - | - | 1,0 | - | 1,0 |
| 2 | Приобретение значков | 2,0 | - | - | - | - | 2,0 | - | 2,0 |
| 3 | Приобретение сувениров для проведения мероприятий, призов, грамот | 5,0 | - | - | - | - | 5,0 | - | 5,0 |
| Итого: |  | 8,0 |  |  |  |  | 8,0 |  | 8,0 |

# Рабочая группа  проекта

| Номер п/п | ФИО | Основное место работы, должность | Роль в проекте | Компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шатохина Валентина Михайловна | Директор школы | Руководитель проекта |  |
| 2 | Пашкова Анна Владимировна | Зам. директора по воспитательной работе | Администратор проекта |  |
| 3 | Сумарокова Галина Николаевна | Зам. директора по учебно-воспитательной работе | Администратор проекта |  |
| 4 | Желтобрюхова Татьяна Алексеевна | Психолог школы | Исполнитель проекта |  |
| 5 | Писаревская Мария Алексеевна | Социальный педагог школы | Исполнитель проекта |  |
| 6 | Сербина Наталья Анатольевна | Руководитель МО классных руководителей | Исполнитель проекта |  |
| 7 | Мирошниченко Наталия Вячеславовна | Вожатая школы | Исполнитель проекта |  |
| 8 |  | Классные руководители 1-11 классов, педагоги дополнительного образования детей | Исполнители проекта |  |

# Способы коммуникации и взаимодействия в проекте

- Частота и порядок проведения совещаний группы управления проектом

Кто проводит: Место (способ) проведения: Время проведения и периодичность: Способ рассылки протокола:

- Частота и порядок проведения совещаний рабочей группы руководителем проекта

Кто проводит: Место (способ) проведения: Время проведения и периодичность: Способ рассылки протокола:

- Инструменты проектного планирования и управления:

[ ] MS Office [ ] MS Project [ ]MS Outlook [ ] Другое (указать):

- Способы коммуникации между участниками проекта в рабочем порядке:

[ ] Телефон [ ]Факс [ ] Мобильная связь [ ] Электронная почта [ ] Skype [ ] ICQ [ ] Другое (указать):