| СОГЛАСОВАНО (куратор) ___________________________________________ ___________ _________ _____________________ (должность) (подпись) (ФИО) М.П. «___» ___________ 20 ___ г. дата |  | УТВЕРЖДАЮ (Представитель заказчика) начальник управления образования администрации Шебекинкого района ______________ Шаповалова Г.А. (подпись) (ФИО) М.П. «___» ___________ 20 ___ г. дата |
| --- | --- | --- |
| План управления проектом Формирование национального самосознания и воспитание гражданско-патриотических чувств обучающихся через создание школьного музея (полное наименование проекта) Идентификационный номер ___№ 4_______ |
| ПОДГОТОВИЛ Учитель истории Горбунова И.Ю. Заместитель директора по УВР Сумарокова Г.Н. ____________ ___________ __________________ (должность) (подпись) (ФИО) «20» _мая__ 2011г. |  | ПОДГОТОВИЛ (руководитель проекта) Директор МОУ СОШ № 3 ____________ ___________ Шатохина В.М. (должность) (подпись) (ФИО) М.П. « 24 » __мая___ 2011 г. |

# Общие сведения о документе

| Назначение документа: | регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта |
| --- | --- |
| Количество экземпляров и место хранения: | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся, соответственно, у руководителя проекта, куратора проекта, представителя заказчика |
| Содержание | Ведомость изменений Основные блоки работ проекта Перечень контрольных событий проекта Риски проекта Бюджет проекта Группа управления проектом Группа сопровождения проекта Рабочая группа проекта Способы коммуникации и взаимодействия в проекте |
| Основание для составления документа: | Положение об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области № 202-пп от 31 мая 2010 года |
| Номер версии: |  |

# Ведомость изменений

| Номер версии | Дата | Изменения относительно предыдущей версии | Автор(ы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 20.05.11г. | стартовая версия, предыдущей версии нет | Учитель истории Горбунова И.Ю. |
|  |  | [краткая информация об изменениях] |  |

# Основные блоки работы проекта

| Код задачи | Название задачи | Длительность, дни | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и утверждение концепции проекта | 1 месяц | 20.05.2011 г. | 20.06.2011 г. |
| 2 | Внедрение проекта: |  |  |  |
| 2.1 | 1 этап - информационно-познавательный: сбор музейного материала, оформление музейной комнаты, паспортизация музея | Учебный 2011-2012 годы | 01.09.2011 г. | 01.07.2012 г. |
| 2.2 | 2 этап - операционно – деятельностный: овладение учащимися навыками и умениями работать с источником, проводить экскурсии | Учебный 2012 – 2013 годы | 01.09.2012 г. | 01.07.2013 г. |
| 2.3 | 3 этап - практико-ориентационный: овладение учащимися спецификой работы в школьном музее и основами научно-исследовательской деятельности. | Учебный 2013 – 2014 годы | 01.09.2013 г. | 01.07.2014 г. |
| 3 | Оценка эффективности реализации проекта | 4 месяца | 01.04.2014 г. | 01.07.2014 г. |

# Перечень контрольных событий проекта

| № п/п | Контрольное событие | Дата | Результат (подтверждающий документ) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и разработка проекта | до 20.05.11г. | Концепция реализации проекта |  |
| 2. | Утверждение плана управления проектом | 03.06.11г. | План управления проектом |  |
| 3. | Выбор помещения под школьный музей | 03.06.11г. | Школьный кабинет |  |
| 4. | Осуществление анализа имеющихся стендов музейного уголка школы, определение их дальнейшего размещения в школьном музее | 10.06.11 | Использование уже имеющегося оборудования для музея |  |
| 5. | Разработка эскиза расположения стендов, выставок и другого необходимого инвентаря в школьном музее | 10.06.11г. | Эскиз внутреннего содержания музея |  |
| 6. | Уборка кабинета, определение списка необходимых строительных материалов для ремонта и их приобретение, определение работников, производимых ремонт и его оформление) | 13.06.12г. | Осуществление подготовительного этапа ремонта кабинета под музей |  |
| 7. | Определение необходимой мебели для оснащения и оборудования школьного музея | 01.07.11г. | Список мебели |  |
| 8. | Начало ремонта кабинета. | 01.07.11г. | Подготовка помещения под музей |  |
| 9. | Завершение ремонта | 01.08.11г. | Подготовка помещения под музей |  |
| 10. | Оснащение музея необходимой мебелью (спец. оборудованием, выставочными шкафами и т.д.). | 10.08.11г. | Оборудование мебелью школьного кабинета под музей |  |
| 11. | Выделение часов руководителю музея для ведения кружковой работы на 2011-2012 учебный год за счет учреждения дополнительного образования СЮТур | 01.08.11г. | тарификация |  |
| 12. | Оформление школьного музея | 01.10.11г. | Оборудование музея |  |
| 13. | Комплектование кружка учащимися | 10.09.11г. | Список детей кружка |  |
| 14 | Составление расписания занятий кружка | 15.09.11г. | Расписание кружка |  |
| 15 | Сбор информации, систематизация материала учащимися | с сентября 2011 года | Оснащение музея содержанием |  |
| 16 | Открытие школьного музея | декабрь 2011г. | Торжественное мероприятие |  |
| 17 | Паспортизация музея | 2012 год | Паспорт школьного музея |  |
| 18 | Подготовка и обучение юных экскурсоводов | с 01.09.2012г. |  |  |
| 19 | Организация экскурсий в музей | с декабря 2012 года | График экскурсии в школьный музей |  |
| 20 | Оценка эффективности реализации проекта | 01.07.14 г. | Анализ работы школьного музея (выступление на педагогическом совете) |  |

# Риски проекта

| № п/п | Риск (возможное событие с отрицательными последствиями для проекта) | Ожидаемые последствия наступления риска | Мероприятия по предупреждению наступления риска | Действия в случае наступления риска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отсутствие средств | Сдвиг сроков окончания проекта | 1. Поддержка со стороны родителей 2. Поиск внебюджетных источников финансирования | Привлечение в проект внебюджетных источников |
| 2 | Низкая активность школьников | Сдвиг сроков окончания проекта | 1. Специальный подбор учащихся в качестве экскурсоводов (по индивидуальным характеристикам) 2. Подготовка и предоставление каждому классу планов-заданий по сбору музейного материала, оформлению музея 3. Привлечение работников Историко-художественного музея г. Шебекино, музея «Альбатрос», музея хлеба, других школьных музеев для совместной деятельности и обучения учащихся навыкам музейной работы, посещение их музейных залов, выставок и экскурсий | 1. Проведение повторного обучения знаниям, умениям и навыкам по проведению экскурсий 2. Подключение помощи классных активов в виде выполнения поисковых заданий 3. Организация мастер-классов для юных экскурсоводов с участием сотрудников музеев различного уровня и ранга, находящихся в г. Шебекино |

# Бюджет проекта

| Код задачи | Название задачи | Сумма, тыс. руб. | Бюджетные источники финансирования | Итого: | Внебюджетные источники финансирования | Итого: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Муниципальный бюджет |  | Собственные средства | Заемные средства |  |
| 1 | Приобретение строительных материалов | 2,0 | - | - | - | - | 2,0 | - | 2,0 |
| 2 | Приобретение музейной мебели, подсветки и т.д. | 30,0 | - | - | - | - | - | 30,0 | 30,0 |
| 3 | Художественное оформление музея | 5,0 | - | - | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 4 | Приобретение канцелярских товаров | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | - | 0,5 |
| 5 | Выделение часов кружковой работы для оплаты руководителю музея | 11,0 | - | - | 11,0 | 11,0 | - | - | - |
| Итого: | 48,5 |  |  | 11,0 | 11,0 | 2,5 | 35,0 | 37,5 |

# Рабочая группа  проекта

| Номер п/п | ФИО | Основное место работы, должность | Роль в проекте | Компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шатохина Валентина Михайловна | Директор школы | Руководитель проекта |  |
| 2 | Сумарокова Галина Николаевна | Зам. директора по учебно-воспитательной работе | Администратор проекта |  |
| 3 | Пашкова Анна Владимировна | Зам. директора по воспитательной работе | Исполнитель проекта |  |
| 4 | Горбунова Ирина Юрьевна | Учитель истории | Исполнитель проекта, администратор проекта |  |
| 5 | Шаповалова Татьяна Викторовна | Библиотекарь школы | Исполнитель проекта |  |
| 6 | Сербина Наталья Анатольевна | Руководитель МО классных руководителей | Исполнитель проекта |  |

# Способы коммуникации и взаимодействия в проекте

Частота и порядок проведения совещаний группы управления проектом

Кто проводит: Место (способ) проведения: Время проведения и периодичность: Способ рассылки протокола:

Частота и порядок проведения совещаний рабочей группы руководителем проекта

Кто проводит: Место (способ) проведения: Время проведения и периодичность: Способ рассылки протокола:

Инструменты проектного планирования и управления:

[ ] MS Office [ ] MS Project [ ]MS Outlook [ ] Другое (указать):

Способы коммуникации между участниками проекта в рабочем порядке:

[ ] Телефон [ ]Факс [ ] Мобильная связь [ ] Электронная почта [ ] Skype [ ] ICQ [ ] Другое (указать):